## 시트1
2025-06-17 | 신준수 | 기획, 문서작업 | 역할분담, 회의록 작성
| 장영환 | 기능개발 | 나의 근태 정보 로직 구현
| 성용준 | DB 설계 | 로그인, 관리자 모드에서의 사원관리 부분 맡기
| 최종민 | UI | 기본적으로 사용할 UI (넷빈즈)
| 정상준 | DB | 문서 조회, 열람, 공유 DB
2025-06-18 | 신준수 | DB, 문서작업 | DB생성 파일, 회의록 작성
| 장영환 | DB | 근태 테이블과 DB연동
| 성용준 | DB설계 완료및 확정
| 최종민 | 기능 개발 | 로그인한 사원의 정보 테이블에 가져오고 수정
| 정상준 | DB | ERD 테이블 확정
2025-06-19 | 신준수 | DB | 문서공유 테이블 추가
| 장영환 | 기능 개발 | 출퇴근 로직 구현 및 DB연동
| 성용준 | 기능 개발 | 로그인 기능 생성
| 최종민 | 기능 개발 | 특정 테이블 값을 가지는 사원 검색
| 정상준 | 기능 개발 | 부서 문서 저장 코드
2025-06-20 | 신준수 | DB | 휴가 이력 테이블 수정
| 장영환 | 디버깅 | 출퇴근 로직과 근테이블 연동 후 디버깅
| 성용준 | 기능 개발 | 사원정보 조회 기능 추가
| 최종민 | 기능 개발 | 관리자의 부서번호와 같은 휴가 신청목록 승인
| 정상준 | 기능 개발 | 부서 문서 저장, 조회 코드 오류 수정
2025-06-23 | 신준수 | 기능 개발 | 신청된 휴가 조회 구현 | 기능 구현
| 장영환 | 기능 개발 | 휴가테이블쪽 로직 구현
| 성용준 | 기능개발 | 사원수정 기능 추가
| 최종민 | 기능 개발 | 관리자 모드 휴가 승인/반려 내역 조회
| 정상준 | 기능 개발, UI | 부서 문서 공유 기능, 공유 받은 문서 조회 기능, UI 수정
2025-06-24 | 신준수 | 디버깅, 기능 개발 | 오류 수정 및 휴가신청 구현 | 신청 기능 구현
| 장영환 | 기능 개발 | DB에서 휴가데이터를 받아서 휴가 계산 로직 구현
| 성용준 | 기능 개발 | 사원 조회및 사원 조회 창에서 수정 기능 추가
| 최종민 | 디버깅 | 오류 수정 및 간소화
| 정상준 | 기능 개발, 디버깅 | 문서 삭제 기능 추가, 오류 수정, 간소화
2025-06-25 | 신준수 | 디버깅, 기능 개선 | 오류 수정 및 세부 기능 구현
| 장영환 | 기능개발 | 사원의 휴가상태의 따른 출퇴근 로직구현
| 성용준 | 기능 개발 | 사원 추가 기능 추가
| 최종민 | 디버깅 | 오류 수정 및 간소화
| 정상준 | 문서 작업 | 프로젝트 기획 보고서(PPT) 작성
2025-06-26 | 신준수 | 디버깅, 문서작업 | 병합된 소스 버그 | 수정 및 클래스 다이어그램 작성
| 장영환 | 디버깅 | 근태와 휴가쪽 로직 합친 후 버그 수정
| 성용준 | 디버깅 및 추가 | 디버깅 및 부족한 기능 추가
| 최종민 | 문서 작업 | UI 설계 보고서 작성
| 정상준 | 문서 작업 | 회의록 작성, 보고서 마무리
2025-06-27 | 신준수 | 뮨서작업 | 클래스 다이어그램 작성
| 장영환 | 디버깅 | 전체 코드 합친 후 버그 수정 및 기능 추가
| 성용준 | 문서 작업 | 발표 자료 준비
| 최종민 | 디버깅 | 오류 수정 및 마무리
| 정상준 | 문서 작업 | 일일작업일지 정리, 발표 준비 마무리